# PLAN FINAL — ESTRATEGIA DIGITAL 90 DÍAS

Dr. Juan Carlos González Saldívar — Ortopedia Oncológica

Mayo 2026 | Versión Ejecutiva + Reproducible

# 1. DIAGNÓSTICO ACTUAL

## Qué tienes (activos reales)

- 14,900 seguidores en TikTok (audiencia lista para monetizar)

- ~100 videos producidos (rodilla, cadera, oncología)

- 3 landing pages en /lp/ (tumor-oseo, dolor-rodilla, biopsia)

- GTM + Meta Pixel activos en landing pages

- Blog con 8+ posts SEO (rodilla, cadera, oncología)

- Flujograma de conversión definido (lead → WhatsApp → chatbot Jessy → cita)

## Qué NO está funcionando

- Google Ads parado desde abril (cero inversión)

- Sin atribución de canales (no sabes qué canal genera los 5-7 pacientes/mes)

- TikTok sin presupuesto pagado = awareness sin conversion

- Equipo de marketing nuevo = sin horas definidas de trabajo

- 3 landing pages sin fotos/videos nuevos (se ven desactualizadas)

- Sin red sistematizada de referidos médicos (canal #1 para oncología)

# 2. NÚMEROS REALISTAS — PROYECCIÓN 90 DÍAS

Supuestos conservadores (60% del potencial en meses 1-2)

| Canal | Presupuesto/mes | Mes 1-2 | Mes 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Ads Oncología | $3,500 | 2-3 leads | 4-5 leads |
| TikTok Ads (Rodilla/Cadera) | $6,000 | 3-4 leads | 5-7 leads |
| Red Médicos (Referidos) | $0 | 1-2 pacientes | 2-3 pacientes |
| TOTAL | $9,500 | 6-9 leads | 11-15 leads |

Nota: Con 6-9 leads/mes × $1,200 consulta = $7,200-10,800 en facturación. ROI = 75%-113% en meses 1-2.

# 3. PLAN MES A MES (REPRODUCIBLE)

## MES 1 — FUNDAMENTOS + PRIMER TRÁFICO

### Semana 1-2: Preparación (5-6 horas tu tiempo)

- Equipo marketing: Define horas semanales (mínimo 8-10 horas) — pregunta AHORA

- Landing pages /lp/: Actualiza fotos/videos (1-2 horas con desarrollador)

- Pregunta atribución: Equipo agrega al flujo WhatsApp → "¿Cómo nos conociste?" (Google/TikTok/Referido/Otro)

- Google Ads: Enciende 2 campañas (oncología + rodilla/cadera) con $3,500 MXN

### Semana 3-4: Primer tráfico pagado

- Google Ads: Monitorea CTR, conversiones. Objetivo: 2-3 leads en mes 1

- TikTok Ads: Comienza con $6,000 MXN (presupuesto completo). Lanza 3-4 videos relevantes como anuncios

- Red médicos (Semana 3): Crea tarjeta especial para médicos (nombre + "Respuesta el mismo día" + WhatsApp directo)

## MES 2 — OPTIMIZACIÓN CON DATOS REALES

### Semana 1-2: Análisis + Cambios

- Google Ads: ¿Cuál campaña convierte mejor (oncología o rodilla)? Aumenta presupuesto 50% en la ganadora

- TikTok Ads: Mira ROAS (Return On Ad Spend). Si < $3 por lead, ajusta audiencia/creativos

- Datos reales: Revisa las respuestas "¿Cómo nos conociste?" ¿Qué canal trae más pacientes?

### Semana 3-4: Red médicos

- Visita personal (15 médicos): 5 oncólogos, 5 internistas, 5 generales en zona Contry/Tec/San Pedro

- Mensaje: "Hola Dr. [Nombre], soy especialista en oncología ortopédica en Muguerza/Zambrano. Respuesta el mismo día."

## MES 3 — ESCALA LO QUE FUNCIONA

- Canal ganador mes 2: Aumenta presupuesto 40% (si Google es ganador, sube a $5,000+)

- Red médicos: Seguimiento WhatsApp cada 2 semanas (5 minutos por ronda)

- Retargeting: Si presupuesto permite, agrega Google Display para reasegurar visitantes que NO convirtieron

- Objetivo mes 3: 11-15 leads totales (combinado todos canales)

# 4. CHECKLIST REPRODUCIBLE — TAREAS POR SEMANA

## LUNES

- Revisar leads nuevos (¿Cuántos? ¿De qué canal?)

- Revisar respuestas WhatsApp en chatbot Jessy

- Google Ads: Mira CTR, costo por lead, conversiones (15 min)

## MIÉRCOLES

- TikTok Ads: Revisa rendimiento (impresiones, clics, costo por clic) — 15 min

- Equipo de marketing: Reporta qué contenido subió esta semana (TikTok/Instagram/Blog)

## VIERNES

- Sesión semanal (30 min): ¿Qué funcionó? ¿Qué cambiar la próxima semana?

- Decisiones: ¿Aumentar presupuesto en algún canal? ¿Pausar algo?

# 5. MÉTRICAS CLAVE (LAS QUE IMPORTAN)

| Métrica | Cálculo | Meta |
| --- | --- | --- |
| Costo por Lead | Presupuesto gastado ÷ Leads generados | < $1,500 (Google) / < $1,200 (TikTok) |
| Leads por canal | Respuestas "¿Cómo nos conociste?" | Saber cuál canal es campeón |
| Conversión a paciente | Leads que llegan a cita ÷ Leads totales | 60%+ en mes 3 |

# 6. EVITA ESTAS TRAMPAS

- NO aumentes presupuesto en un canal que no sabes si funciona (espera datos reales mes 1-2)

- NO hagas cambios cada 3 días. Dale a cada canal 2-3 semanas de datos

- NO esperes que el equipo de marketing "tenga iniciativa" sin horas claras. Define: X horas/semana

- NO olvides la pregunta atribución. Sin ella, estás ciego

- NO publiques contenido sin CTA claro. "Sígueme" no convierte. "WhatsApp [número] + palabra clave" sí

# 7. PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

- Confirma horas semanales del equipo de marketing (pregunta HOY)

- Actualiza fotos/videos en /lp/ (máx 2 semanas)

- Enciende Google Ads semana 2 de mayo (semana que viene)

- Enciende TikTok Ads con $6,000 MXN semana 2 de mayo

- Diseña tarjeta médicos + comienza red (semana 3)

— FIN DEL PLAN —